## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за 1 квартал 2017 г., млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
_______________З.К.Сарвартдинов
(подпись)
[21 empty] | « | » |  | 20 | 17 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины
|  | стоимости | [отчетный год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [6 empty] | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [6 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[20 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, | 21.087 | 21.087 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 5.942 | 0 | 8.157 | 0 | 3.232 | 0 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 17.331
1. | Техническое перевооружение | 20.169 | 20.169 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 5.942 | 0 | 8.157 | 0 | 2.314 | 0 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 16.413
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 20.169 | 20.169 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 5.942 | 0 | 8.157 | 0 | 2.314 | 0 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 16.413
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8108 пс.Кундашлы | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | [6 empty] | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 0
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Богданово | 4.36 | 4.36 | 0 |  |  | 4.36 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.36
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8708 пс.Сейтяково | 1.582 | 1.582 | 0 |  |  | 1.582 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.582
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП д.Кундашлы | 8.157 | 8.157 | 0 |  |  |  |  | 8.157 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.157
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 пс Кундашлы | 2.314 | 2.314 | 0 | [6 empty] | 2.314 |  | 0 |  | 0 |  | 2.314
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0.918 | 0.918 | 0 | [6 empty] | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 0.918 | 0.918 | 0 | [6 empty] | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918
2.2.1 | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки | 0.918 | 0.918 | 0 | [6 empty] | 0.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0.918
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за 1 квартал 2017 г.
(представляется | [15 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
_______________З.К.Сарвартдинов
(подпись)
[30 empty] | « | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [5 empty] | Иные
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [18 empty] | объек-
|  | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- |  | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[23 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[23 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
| ВСЕГО, | 3.756 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 3.756 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.756 | 0 | 3.756 | 0
1 | Техническое перевооружение | 3.756 |  | 3.756 |  |  | 3.756 |  | 3.756 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.756 |  | 3.756 | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 3.756 |  | 3.756 |  |  | 3.756 |  | 3.756 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.756 |  | 3.756 | 0
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8108 пс.Кундашлы | 3.756 |  | 3.756 |  |  | 3.756 |  | 3.756 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.756 |  | 3.756 | [10 empty] | 2017 | 30 | ж/б | СИП 3 | 4.8
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Богданово | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2017 | 30 | ж/б | СИП 2 | 5.25
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8708 пс.Сейтяково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2017 | 30 | ж/б | АС-70 | 1.45
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП д.Кундашлы | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2017 | 30 | ж/б | СИП 2 | 8.5
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 пс Кундашлы | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2017 | 30 | ж/б | АС-70 | 3.2
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 1 квартал 2017 г.
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
_______________З.К.Сарвартдинов
(подпись)
[13 empty] | « | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2017 г.] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 17.87 | 3.183 | 3.183 | 3.183 | 5.035 | 0 | 6.913 | 0 | 2.739 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10.574 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 6.913 | 0 | 1.198 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10.574 | 0 |  |  | 2.463 |  | 6.913 |  | 1.198
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 4.724 | 3.183 | 3.183 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.724 | 3.183 | 3.183 | 3.183 |  |  |  |  | 1.541
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства | 2.572 | 0 |  |  | 2.572 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования без НДС | 17.87 | 3.183 | 3.183 | 3.183 | 5.035 | 0 | 6.913 | 0 | 2.739 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 21.0866 | 3.7559 | 3.7559 | 3.7559 | 5.9413 | 0 | 8.1573 | 0 | 3.232 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
за 1 квартал 2017 г.
(представляется | [9 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
_______________З.К.Сарвартдинов
(подпись)
[19 empty] | « |  | » |  | 20 |  | 17 | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8108 пс.Кундашлы | ВЛ-10 кВ 4,8 км |  |  |  | ВЛ-10 кВ 4,8 км | ВЛ-10 кВ 4,8 км |  |  |  | ВЛ-10 кВ 4,8 км
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Богданово |  | ВЛ-0,4 кВ 5,25 км |  |  | ВЛ-0,4 кВ 5,25 км
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8708 пс.Сейтяково |  | ВЛ-10 кВ 1,45 км |  |  | ВЛ-10 кВ 1,45 км
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП д.Кундашлы |  |  | ВЛ-0,4 кВ 8,5 км; 2 ТП 0,32 МВА |  | ВЛ-0,4 кВ 8,5 км; 2 ТП 0,32 МВА
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 пс Кундашлы |  |  |  | ВЛ-10 кВ 3,2 км | ВЛ-10 кВ 3,2 км
6 | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
за 1 квартал 2017 г.
(представляется | [11 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
______________З.К.Сарвартдинов
(подпись)
[16 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  | 1 квартал 2017 год
по состоянию на |  |  | 01.04. | 20 | 17 | г.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8108 пс.Кундашлы
1
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [6 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [6 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [6 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Организация конкурса процедур, подведение итогов на поставку материалов | [6 empty] | 2017-01-11 | 2017-01-31 | 2017-01-11 | 2017-01-31 | 100 | 100
2. | Заключение договора с победителем на поставку материалов | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 100 | 100
3. | Поставка материалов | [6 empty] | 2017-02-09 | 2017-02-23 | 2017-02-09 | 2017-02-23 | 100 | 100
4. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 2017-02-24 | 2017-03-23 | 2017-02-24 | 2017-03-23 | 100 | 100
5. | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 2017-09-24 | 2017-03-31 | 2017-09-24 | 2017-03-31 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Богданово
2
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [6 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [6 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [6 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Организация конкурса процедур, подведение итогов на поставку материалов | [6 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-28
2. | Заключение договора с победителем на поставку материалов | [6 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-11
3. | Поставка материалов | [6 empty] | 2017-05-12 | 2017-05-26
4. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 2017-05-29 | 2017-06-23
5. | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-30
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8708 пс.Сейтяково
3
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [6 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [6 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [6 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Организация конкурса процедур, подведение итогов на поставку материалов | [6 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-28
2. | Заключение договора с победителем на поставку материалов | [6 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-11
3. | Поставка материалов | [6 empty] | 2017-05-12 | 2017-05-26
4. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 2017-05-29 | 2017-06-23
5. | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-30
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП д.Кундашлы
4
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [6 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [6 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [6 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Организация конкурса процедур, подведение итогов на поставку материалов | [6 empty] | 2017-07-03 | 2017-07-28
2. | Заключение договора с победителем на поставку материалов | [6 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-08
3. | Поставка материалов | [6 empty] | 2017-08-09 | 2017-08-23
4. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 2017-08-24 | 2017-09-22
5. | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 2017-09-26 | 2017-09-29
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 пс Кундашлы
5
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [6 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [6 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [6 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Организация конкурса процедур, подведение итогов на поставку материалов | [6 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-31
2. | Заключение договора с победителем на поставку материалов | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-09
3. | Поставка материалов | [6 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-17
4. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 2017-11-20 | 2017-12-19
5. | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-29
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки
6
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [6 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [6 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [6 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Организация конкурса процедур, подведение итогов на поставку материалов | [6 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-31
2. | Заключение договора с победителем на поставку материалов | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-09
3. | Поставка материалов | [6 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-17
4. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 2017-11-20 | 2017-12-19
5. | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-29
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Formulas:
Факт = [Сроки выполнения задач по укрупненному]
окончание = [окончание]

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально) за 1 квартал 2017 г.
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
_____________З.К.Сарвартдинов
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | 17 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8108 пс.Кундашлы |  |  | 4.8 | 2017 | 2017 | + |  | + |  | + |  | +
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Богданово |  |  | 5.25 | 2017 | 2017 | + |  | + |  | + |  | +
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8708 пс.Сейтяково |  |  | 1.45 | 2017 | 2017 | + |  | + |  | + |  | +
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП д.Кундашлы | 0.32 |  | 8.5 | 2017 | 2017 | + |  | + |  | + |  | +
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 пс Кундашлы |  |  | 3.2 | 2017 | 2017 | + |  | + |  | + |  | +
6 | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | + |  | + |  | +